Conceptul

campaniei de informare ”Tuberculoza nu a dispărut, susțineți persoanele afectate de tuberculoză!”, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a drepturilor omului

Perioada desfășurării: 15 noiembrie – 12 decembrie 2021

Organizatori: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate în parteneriat cu Programul Național de Răspuns la Tuberculoză și Platforma organizațiilor civile în domeniul TB.

Parteneri:  Ministerul Sănătății, Institutul pentru Drepturile Omului, Centrul de excelență în medicină și farmacie ”Raisa Pacalo”, Colegiile de medicina Orhei, Bălți, Ungheni, Cahul.

Finanțatori: Fondul Global pentru combaterea tuberculozei, HIV/SIDA și Malariei în cadrul proiectului ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, implementat de IP UCIMP DS în calitate de recipient principal și Centrul PAS în calitate de subrecipient.

Mesaj cheie: „Drepturile omului în tuberculoză – abordare echilibrată pentru beneficiu comun!”

Obiectivele campaniei:

- Promovarea respectării drepturilor omului în contextul tuberculozei.

- Creșterea notificării cazurilor de tuberculoză depistate precoce și înlăturarea barierelor de accesare a serviciilor în contextul tuberculozei.

Publicul țintă al campaniei

Furnizorii serviciilor de sănătate și sociale, persoanele afectate de tuberculoză, factorii de decizie de nivel central și local, activiști din domeniul drepturilor omului și sănătatea publica, populația generală.

Obiectivele campaniei

- Informarea personalului medical și a publicului larg despre drepturile și obligațiunile persoanelor afectate de TB și soluțiile de înlăturare a barierelor eventuale în accesarea serviciilor medicale și sociale.

- Informarea persoanelor afectate de TB cu privire la mecanismele existente pentru protejarea drepturilor lor.

- Informarea populației generale despre importanța investigării la TB și urmarea tratamentului specific la necesitate.

- Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare a persoanelor afectate de TB prin îmbunătățirea conștientizării publicului asupra TB.

Canale de comunicare

Campania va fi realizată la nivelul comunității și instituțiilor medico-sanitare, susținută prin difuzarea mesajelor mass-media care modelează felul în care publicul țintă poate sprijini persoanele afectate de TB.

Activități planificate

| Activități | Perioada de realizare | Implementatori |
| --- | --- | --- |
| Difuzarea materialelor video și audio la posturile TV și radio naționale | 15 noiembrie-12 decembrie | Centrul PAS |
| Distribuirea materialelor informaționale populației generale |  | Centrul PAS cu implicarea studenților voluntari ai colegiilor medicale din Moldova AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Programe (emisiuni) tematice la TV și radio |  | AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Pagini tematice sau articole în ziarele naționale și locale |  | AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Organizarea de standuri și colțuri de informații tematice în biblioteci, instituții educaționale și medicale |  | AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Elaborarea și expedierea unei scrisori de informare cu pachetul de materiale către MS, APL nivel I, II, Direcțiile locale ASPF, centrele de sănătate, AMP |  | Secretariatul Platformei organizațiilor active în domeniul TB din RM |
| Instruiri pentru studenții voluntari ai colegiilor de medicină din Moldova cu privire la pledoaria TB în contextul pandemiei COVID-19 |  | IFP ”Chiril Draganiuc”, PNRT Centrul PAS |
| Discuții cu studenții Colegiilor de medicină privind TB |  | Studenți voluntari ai colegiilor de medicină din Moldova cu sprijinul Centrului PAS |
| Diseminarea materialelor informative despre tuberculoză și drepturile pacienților cu tuberculoză în instituțiile medicale din Cahul, Orhei, Ungheni, mun. Chișinău și Bălți și satele din apropiere |  | Studenți voluntari ai colegiilor de medicină din Moldova cu sprijinul Centrului PAS |
| Ședințe, evenimente tematice informaționale cu personalul instituțiilor medicale și angajații serviciilor sociale |  | AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Discuții individuale sau de grup cu persoanele afectate de TB cu distribuirea materialelor tematice |  | AO AFI, AO SMIT, AO UORN, AO ”Casa Speranțelor”, AO ”AFI Anenii Noi”, AO ”Asociația Psihologilor din Tighina”, AO ”Speranța Terrei”, AO ”Programe medico-sociale”, AO ”Aktiv” |
| Conferință online despre tuberculoză și drepturile pacienților cu participarea studenților colegiilor de medicină din Moldova | 9 decembrie | Centrul PAS, Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie ”Raisa Pacalo”, IFP ”Chiril Draganiuc”, PNRT, SMIT, IDOM |
| Conferința națională cu participare internațională dedicată Drepturilor Omului în TB | 10 decembrie | Platforma organizațiilor active în domeniul TB din RM în colaborare cu IFP ”Chiril Draganiuc”, PNRT, Centrul PAS și Institutul pentru Drepturile Omului |